## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GABINETE DO PREFEITO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS	JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO			AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CV 003/2015	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	08.767.035/0001-62	AROLDO SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	020/2015	22/06/2015	365 DIAS	R$ 133.209,20	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 11.943,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.943,90	ENCERRADO
CV 004/2015	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	019/2015	22/06/2015	365 DIAS	R$ 129.978,40	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 38.945,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.945,87	ENCERRADO
CV 009/2016	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	08.179.270/0001-13	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA – ME	030/2016	04/08/2016	120 DIAS	R$ 144.017,37	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.166,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.166,25	ENCERRADO
CV 004/2017	SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GALERIAS	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	013/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 146.619,50	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 94.627,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.627,25	ENCERRADO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 517.302,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517.302,81	EM ANDAMENTO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 276.752,09	R$ 60.181,36	R$ 60.181,36	R$ 276.752,09	EM ANDAMENTO
TP 002/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	095/2014	FEM 2014	R$ 433.803,94	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	018/2017	09/06/2017	180 DIAS	R$ 433.803,94	X	450 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	CONCLUIDA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	01/02/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	01/02/2018	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
CV 008/2017	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	029/2017	09/08/2017	90 DIAS	R$ 145.222,01	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 48.941,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.941,73	ENCERRADO
CV 002/2018	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	004/2018	05/03/2018	60 DIAS	R$ 133.842,21	X	90 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 80.908,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.908,28	CONCLUÍDA
TP 001/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA	X	PRECATÓRIO	R$ 165.657,64	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	011/2018	27/04/18	120 DIAS	R$ 165.657,64	X	120 DIAS	R$ 24.701,32	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 148.078,46	R$ 4.978,55	R$ 4.978,55	R$ 148.078,46	CONCLUÍDA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	017/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 523.179,23	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	018/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 275.514,36	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 591.325,22	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 005/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO / SAMU / INCENTIVO	R$ 1.285.450,66	R$ 0,00	26.769.119/0001-17	JOSÉ ALYSSON DA SILVA – EPP	003/2019	21/02/19	12 MESES	R$ 1.285.450,66	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 156.902,05	R$ 156.902,05	R$ 156.902,05	R$ 156.902,05	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GABINETE DO PREFEITO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS	JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO			AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 517.302,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517.302,81	EM ANDAMENTO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 276.752,09	R$ 60.181,36	R$ 60.181,36	R$ 276.752,09	EM ANDAMENTO
TP 002/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	095/2014	FEM 2014	R$ 433.803,94	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	018/2017	09/06/2017	180 DIAS	R$ 433.803,94	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	CONCLUIDA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	01/02/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	01/02/2018	480 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
CV 008/2017	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 145.222,01	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	029/2017	09/08/2017	90 DIAS	R$ 145.222,01	X	630 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 48.941,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.941,73	EM ANDAMENTO
CV 002/2018	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO	R$ 133.842,21	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	004/2018	05/03/2018	90 DIAS	R$ 133.842,21	X	450 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 86.707,33	R$ 5.799,05	R$ 5.799,05	R$ 86.707,33	CONCLUÍDA
TP 001/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA	X	PRECATÓRIO	R$ 165.657,64	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	011/2018	27/04/18	120 DIAS	R$ 165.657,64	X	240 DIAS	R$ 24.701,32	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 148.078,46	R$ 4.978,55	R$ 4.978,55	R$ 148.078,46	CONCLUÍDA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	017/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 523.179,23	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	018/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 275.514,36	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 591.325,22	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 005/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO / SAMU / INCENTIVO	R$ 1.285.450,66	R$ 0,00	26.769.119/0001-17	JOSÉ ALYSSON DA SILVA – EPP	003/2019	21/02/19	12 MESES	R$ 1.285.450,66	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 520.691,81	R$ 363.789,76	R$ 520.691,81	R$ 520.691,81	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GABINETE DO PREFEITO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS	JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO			AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 613.374,08	R$ 96.071,27	R$ 96.071,27	R$ 613.374,08	EM ANDAMENTO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 318.957,53	R$ 42.205,44	R$ 102.386,80	R$ 318.957,53	EM ANDAMENTO
TP 002/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	095/2014	FEM 2014	R$ 433.803,94	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	018/2017	09/06/2017	180 DIAS	R$ 433.803,94	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	CONCLUIDA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	01/02/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	01/02/2018	480 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
CV 008/2017	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 145.222,01	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	029/2017	09/08/2017	90 DIAS	R$ 145.222,01	X	630 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 48.941,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.941,73	EM ANDAMENTO
CV 002/2018	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO	R$ 133.842,21	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	004/2018	05/03/2018	90 DIAS	R$ 133.842,21	X	450 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 86.707,33	R$ 5.799,05	R$ 5.799,05	R$ 86.707,33	CONCLUÍDA
TP 001/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA	X	PRECATÓRIO	R$ 165.657,64	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	011/2018	27/04/18	120 DIAS	R$ 165.657,64	X	240 DIAS	R$ 24.701,32	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 148.078,46	R$ 4.978,55	R$ 4.978,55	R$ 148.078,46	CONCLUÍDA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	017/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 523.179,23	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	018/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 275.514,36	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 591.325,22	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
TP 005/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO / SAMU / INCENTIVO	R$ 1.285.450,66	R$ 0,00	26.769.119/0001-17	JOSÉ ALYSSON DA SILVA – EPP	003/2019	21/02/19	12 MESES	R$ 1.285.450,66	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 583.684,06	R$ 62.992,25	R$ 583.684,06	R$ 583.684,06	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GABINETE DO PREFEITO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS	JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO			AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 613.374,08	R$ 96.071,27	R$ 96.071,27	R$ 613.374,08	EM ANDAMENTO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 318.957,53	R$ 42.205,44	R$ 102.386,80	R$ 318.957,53	EM ANDAMENTO
TP 002/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	095/2014	FEM 2014	R$ 433.803,94	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	018/2017	09/06/2017	180 DIAS	R$ 433.803,94	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	CONCLUIDA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	01/02/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	01/02/2018	480 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
CV 008/2017	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 145.222,01	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	029/2017	09/08/2017	90 DIAS	R$ 145.222,01	X	630 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 48.941,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.941,73	EM ANDAMENTO
CV 002/2018	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO	R$ 133.842,21	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	004/2018	05/03/2018	90 DIAS	R$ 133.842,21	X	450 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 86.707,33	R$ 5.799,05	R$ 5.799,05	R$ 86.707,33	CONCLUÍDA
TP 001/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA	X	PRECATÓRIO	R$ 165.657,64	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	011/2018	27/04/18	120 DIAS	R$ 165.657,64	X	240 DIAS	R$ 24.701,32	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 148.078,46	R$ 4.978,55	R$ 4.978,55	R$ 148.078,46	CONCLUÍDA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	017/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 523.179,23	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	018/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 275.514,36	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 591.325,22	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 005/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO / SAMU / INCENTIVO	R$ 1.285.450,66	R$ 0,00	26.769.119/0001-17	JOSÉ ALYSSON DA SILVA – EPP	003/2019	21/02/19	12 MESES	R$ 1.285.450,66	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 596.812,28	R$ 13.128,22	R$ 596.812,28	R$ 596.812,28	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	GABINETE DO PREFEITO		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS	JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO			AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 613.374,08	R$ 96.071,27	R$ 96.071,27	R$ 613.374,08	EM ANDAMENTO
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	03/04/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	810 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 318.957,53	R$ 42.205,44	R$ 102.386,80	R$ 318.957,53	EM ANDAMENTO
TP 002/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMAO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	095/2014	FEM 2014	R$ 433.803,94	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	018/2017	09/06/2017	180 DIAS	R$ 433.803,94	X	540 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 36.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000,00	CONCLUIDA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	01/02/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	01/02/2018	480 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	PARALISADA
CV 008/2017	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	X	RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 145.222,01	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	029/2017	09/08/2017	90 DIAS	R$ 145.222,01	X	630 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 48.941,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.941,73	EM ANDAMENTO
CV 002/2018	SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO	R$ 133.842,21	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	004/2018	05/03/2018	90 DIAS	R$ 133.842,21	X	450 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 86.707,33	R$ 5.799,05	R$ 5.799,05	R$ 86.707,33	CONCLUÍDA
TP 001/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR PAULO GUERRA	X	PRECATÓRIO	R$ 165.657,64	R$ 0,00	11.656.611/0001-09	FREITAS CONSTRUTORA LTDA – EPP	011/2018	27/04/18	120 DIAS	R$ 165.657,64	X	240 DIAS	R$ 24.701,32	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 148.078,46	R$ 4.978,55	R$ 4.978,55	R$ 148.078,46	CONCLUÍDA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	017/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 523.179,23	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	018/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 275.514,36	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/06/18	120 DIAS	R$ 591.325,22	25/06/18	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM ANDAMENTO
TP 005/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	X	RECURSOS PRÓPRIOS / PRECATÓRIO / SAMU / INCENTIVO	R$ 1.285.450,66	R$ 0,00	26.769.119/0001-17	JOSÉ ALYSSON DA SILVA – EPP	003/2019	21/02/19	12 MESES	R$ 1.285.450,66	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 596.812,28	R$ 13.128,22	R$ 596.812,28	R$ 596.812,28	EM ANDAMENTO