## MAPA_4º_TRIMESTRE_
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		JOEVERSON SOBRAL LUNA	JOEVERSON SOBRAL LUNA			EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO	PAC	FNDE	R$ 762.651,77	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	04/03/2017	270 DIAS	R$ 762.651,77	X	990 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 613.374,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 613.374,08	PARALISADA
TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	PAC	FNDE	R$ 669.867,24	R$ 0,00	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	04/03/2017	270 DIAS	R$ 669.867,24	X	990 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 318.957,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318.957,53	PARALISADA
TP 005/2017	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	026, 027 e 028/2014	SECID/PE	R$ 278.901,34	R$ 0,00	07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	003/2018	02/01/2018	120 DIAS	R$ 278.901,34	X	480 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 181.853,35	R$ 0,00	R$ 181.853,35	R$ 181.853,35	PARALISADA
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 523.179,23	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	017/2018	25/06/2018	120 DIAS	R$ 523.179,23	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 232.851,38	R$ 232.851,38	R$ 232.851,38	R$ 232.851,38	ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 275.514,36	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	018/2018	25/06/2018	120 DIAS	R$ 275.514,36	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 49.668,51	R$ 49.668,51	R$ 49.668,51	R$ 49.668,51	ANDAMENTO
TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	X	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	R$ 591.325,22	R$ 0,00	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	019/2018	25/06/2018	120 DIAS	R$ 591.325,22	X	360 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 78.045,00	R$ 78.045,00	R$ 78.045,00	R$ 78.045,00	ANDAMENTO
CV 002/2020	PAVIMENTAÇÃO FEM 2014	095/2014	FEM 2014		R$ 0,00	26.725.233/0001-45	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	008/2020	14/02/2020	60 DIAS	R$ 321.697,68	X	X	R$ 0,00	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 104.904,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.904,48	PARALISADA
DISP 004/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL	X	RECURSOS PROPRIOS	R$ 277.338,24	R$ 0,00	40.212.230/0001-39	AJS CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	024/2021	04/03/2021	90 DIAS	R$ 277.338,24	X	X	R$ 69.334,19	R$ 0,00	4.4.90.51	R$ 346.608,50	R$ 346.608,50	R$ 346.608,50	R$ 346.608,50	CONCLUIDA
DISP 006/2021	DESASSORIAMENTO DA LAJINHA		RECURSOS PROPRIOS	R$ 90.025,20	R$ 0,00	29.049.932/0001-00	I L PROJETOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	027/2021	04/03/2021	30 DIAS	R$ 90.025,20	4/4/2021	X	R$ 0,00	R$ 0,00	33903900	R$ 90.025,20	R$ 0,00	R$ 90.025,20	R$ 90.025,20	CONCLUÍDA
DISP 052/2021	SERVIÇOS DE PODAÇÃO	X	RECURSOS PROPRIOS	R$ 15.177,60	R$ 0,00	10.971.354/0001-37	CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO MIX EIRELI	052/2021	13/04/2021	30 dias	R$ 15.177,60	5/13/2021	X	R$ 0,00	R$ 0,00	33903900	R$ 15.177,60	R$ 0,00	R$ 15.177,60	R$ 15.177,60	CONCLUÍDA
TP 014/2021	REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUREMA-PE	132/2021	FUNDEB 40%	R$ 684.961,60	R$ 0,00	40.212.230/0001-39	AJS CONSTRUTORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14/2021	08/11/2021	90 dias	R$ 684.961,60	X	90 DIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	44905100	R$ 326.507,94	R$ 326.507,94	R$ 326.507,94	R$ 326.507,94	ANDAMENTO

UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	___________________________________________________		___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021	JOEVERSON SOBRAL LUNA		LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO			EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento		Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

	NADA A DECLARAR

UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		JOEVERSON SOBRAL LUNA	CLEIDENICE SOUZA LEITE			EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

	NADA Á DECLARAR